ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА

УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на мерки за публичност и визуализация в рамките на проект на Община Монтана „Осигуряване на зелена и достъпна среда в град Монтана““

По проект „Осигуряване на зелена и достъпна среда в град Монтана”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Монтана, 2013 г.

1. Предмет на поръчката

Предметът на обществената поръчка, възлагана от Община Монтана е: „Изпълнение на мерки за публичност и визуализация в рамките на проект на Община Монтана „Осигуряване на зелена и достъпна среда в град Монтана““.

Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект „Осигуряване на зелена и достъпна среда в град Монтана”, в изпълнение на схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обществената поръчка не включва обособени позиции.

2. Обхват на мерките за публичност и визуализация

Проектът предвижда комплекс от мерки за популяризиране дейностите и целите на настоящия проект. Те ще бъдат изпълнени съгласно чл. 6 от Общите условия към договора за безвъзмездна финансова помощ и Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност на УО на ОПРР.

Дейностите по информация и публичност са хоризонтални дейности на проектно предложение „Осигуряване на зелена и достъпна среда в град Монтана”, но те са съществена част от него и следват етапите от неговото реализиране.

Основната цел на тези дейности е да популяризира приноса на Европейския фонд за регионално развитие и Оперативна програма “Регионално развитие”. Това ще допринесе за затвърждаване на положителния имидж на Европейския съюз сред гражданите на община Монтана.

От друга страна, тези дейности ще популяризират резултатите от проекта и ще осигурят прозрачност на неговото изпълнение и граждански контрол върху работата на общинската администрация. Дейността, предмет на възлаганата обществена поръчка ще допринесе за разпространение резултатите от проекта и ще насърчи използването на интегрирания подход като по този начин ще мултиплицира резултатите от проекта.

В съответствие с насоките за информация и публичност на проектите финансирани по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. ще бъде проведена една начална конференция и една заключителна пресконференция по проекта.

Ще бъдат изработени и разпространени 300 информационни брошури за разпространение на целите и резултати на проекта. На офиса на проекта и в общинските администрации на община Монтана ще бъде поставен плакат, визуализиращ помощта от Оперативна програма “Регионално развитие”. 1бр. Банер ще бъде поставен зад подиума на началната и на заключителната конференция по проекта.

Изпълнителят на дейност СМР ще има ангажимент да постави 7 броя билборд, съобразно изискванията на насоките за информация и публичност, стойностите на които са включени в Приложение Б1. Седемте билборда ще бъдат поставени на ключови позиции на всеки един от обектите. Билбордът ще обозначава името на проекта, бюджетната линия и източниците на финансиране на проекта – съгласно публикуваният от Управляващия орган на ОПРР модел.

След приключване на дейностите по проекта, билбордите ще бъдат заменени със 7 постоянни обяснителни табели, съгласно изискванията на насоките за информация и публичност по ОПРР.

След одобрение на проекта, при започване на основните дейности в края на периода на изпълнение ще бъдат публикувани съобщения на интернет страницата на община Монтана.

Дейността продължава по време на целия период на изпълнение на проекта.

2.1 пресконференции – 2 бр.,

2.2 информационен билборд – 7 бр.

2.3 плакати - 250 бр.

2.4 постоянни обяснителни табели – 18 бр.

2.5 интернет кампания – 1 бр.

2.6 брошури – 2500 бр.

2.7. банер – 1 бр.

3. Технически спецификации

3.1. Пресконференции – 2 бр., една начална пресконференция и една заключителна пресконференция по проекта

В рамките на проекта ще бъдат организирани 2 бр. пресконференции за популяризиране на проекта сред местната общност, както следва:

3.1.1	Начална конференция на проекта - В рамките на началната пресконференция ще бъде анонсиран старта на проекта. Ще бъде представена презентация с резюме на проекта, целите, целеви групи, основните дейности по проекта, очакваните резултати, както и план-графика за изпълнение на проектните дейности. В пресконференцията ще участват представители на национални, местни медии, електронни и печатни медии, представители на местната власт. Ще бъде подготвено изявление за пресата за целите на проекта, планираните дейности, финансовата подкрепа от ЕС и в частност на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. За началната пресконференция ще бъде изготвен банер с информация за проекта и при спазване на всички изисквания на ОПРР, който ще бъде използван по време на двете пресконференции.

3.1.2	Заключителна пресконференция на проекта – В края на проекта ще бъде организирана и проведена заключителна пресконференция по проекта. В рамките на пресконференцията ще бъдат поканени представители на УО на ОПРР, представители на изпълнителите на СМР-то, строителния и авторския надзор, представители на възложителя, други държавни институции, общини и медии.

Определеният изпълнител трябва да осигури отпечатването и разпращането на покани за присъствие на пресконференциите, включително до минимум 6 (шест) медии. Поканите ще се изготвят и разпращат на базата на списък, предоставян предварително от Възложителя. Текстът на поканите ще се изготвя от изпълнителя и ще се одобрява от Възложителя в срок от два работни дни.

Началната и заключителната пресконференция ще бъдат провеждани в зала, осигурена от Изпълнителя. Организацията на пресконференциите включва оказване на съдействие на Възложителя с техническо обезпечаване (при необходимост осигуряване на мултимедия, екран, флипчарт, озвучаване), регистрация на участниците, осигуряване на кетъринг за 25 човека (кафе, чай, минерална вода, натурален сок, дребни сладки и соленки), заснемане с фотоапарат, видеозапис.

Изпълнението на настоящата дейност е в подкрепа на реализация на изискванията на ОПРР за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите, като се спазят правилата на ЕС за комуникация и визуализация съгласно чл. 8 от Регламент 1828/2006 на ЕК и Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност, изготвени от УО на ОПРР. Във всички уведомления, изпращани до компетентните органи, ще се споменава съ-финансирането от Европейския съюз и Република България и се упоменава размерът на процента от помощта, финансирана от съответния инструмент на Общността. Изпълнението на мерките ще бъде обект на отчетност като част от междинния и окончателен технически доклад на проекта, заедно с доказателствен материал за предприетите мерки за информация и публичност при спазване на горните изисквания

При изпълнението на настоящата дейност и изпълнението на публичността в рамките на целия проект, възложителят и изпълнителят ще съблюдават спазването на правилата и изискванията за информация и публичност съгласно чл. 8 от Регламент 1828/2006.

3.2. Информационен билборд – 7 бр.

Изпълнителят трябва да изработи и монтира 7 бр. билборда, които трябва да се вижда ясно и да бъдат в непосредствена близост до работните площадки, на които ще се извършват строително-монтажните работи по проекта. Билбордовете се монтират при започване на строително-монтажните дейности и се премахват до шест месеца след тяхното приключване, когато на тяхно място ще бъдат монтирани постоянни обяснителни табели. Проектът на билбордовете трябва да бъдат в пълно съответствие с Насоките и Указанията на УО на ОПРР за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013. Проектът на билбордовете трябва да се предоставя на Възложителя за съгласуване и одобрение.

Билбордовете трябва да бъдат свободно стоящи, като ще се монтират върху съществуваща конструкция.

Билбордовете трябва да указват името на проекта, както и следната информация:

1)	Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 г., както и позоваване на Европейския съюз;

2)	Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

3)	Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”.

Информацията, изискуема от точки 1, 2 и 3 трябва да заема поне 25% от целия билборд. Билбордът трябва да бъде свален не по-късно от 6 месеца след завършването на работата и да бъде сменен с обяснителна табела.

Примерен образец на билборд:

3.3. Плакати – 250 бр. Предвижда се да бъдат изработени плакати, в които ще бъдат включени логото на ЕФРР, ОПРР, името на проекта, името на оперативната програма, изречението “Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България”, флагът на ЕС и интернет сайта на ОПРР - www.bgregio.eu.

Параметри на плакатите:

- формат не по-малко от 70 / 90 см.;

- цвят – 4+0;

- хартия – 130 гр., гланц

3.4. Постоянни обяснителни табели - 18 бр.

Изпълнителят трябва да изработи и монтира постоянни обяснителни табели в непосредствена близост до завършения обект. Табелите се монтират не по-късно от 6 месеца след завършването на дейностите по проекта. Проектът на постоянните обяснителни табели трябва да е в пълно съответствие с Насоките и Указанията на УО на ОПРР за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013. Проектът на постоянни обяснителни табели се предоставя на Възложителя за съгласуване и одобрение.

- Технически параметри – метална, с размери минимум 50 см х 70 см., включително приспособленията за закрепване.

Постоянните обяснителни табели трябва да указват името на проекта, както и следната информация:

- Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 г., както и позоваване на Европейския съюз;

- Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

- Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”.

Информацията, изискуема от точки 1, 2 и 3, трябва да заема поне 25% от цялата табела. Обяснителните табели трябва да съдържат и следния примерен текст: „Този обект е (построен, реновиран, реконструиран, рехабилитиран) с финансовата помощ на Европейския фонд за регионално развитие.”

Примерен образец на постоянни обяснителни табели:

3.5. Интернет кампания

Ще бъдат публикувани рекламни съобщения в интернет медии. Първоначално, след подписване на договор за безвъзмездна помощ, ще бъде публикувана информация за източниците на помощта, целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта. Следващите рекламни съобщения периодично ще информират обществеността за хода на изпълнение на проекта. След приключване на проекта ще бъде обявени публично резултатите от неговото изпълнение.

3.6. Брошури – 2 500 бр.

Избраният изпълнител трябва да изготви дизайн, да извърши предпечатна подготовка и печат и да достави на място в Община Монтана пълен тираж на описаните по-долу брошури. Брошурите следва да бъдат изработени в един и същ дизайнерски стил.

Те трябва да съдържат на корицата:

-	Логото на ЕФРР

-	Логото на ОПРР

-	Името на проекта, който се изпълнява

-	Името на оперативната програма, изписано изцяло – Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

-	Изречението “Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България”

-	Флагът на ЕС (препоръчително). Поставя се задължително, когато българският национален флаг също присъства, като се разполага на същото ниво, както и националния флаг)

-	Интернет сайта на ОПРР – www.bgregio.eu

За информацията, разпространявана по електронен път (например интернет сайтове, електронни съобщения и т. н.) или чрез аудио-визуални материали, описаните принципи се прилагат по същия начин.

Изпълнителят следва да предложи най-малко 2 варианта на дизайн на брошурите, като Възложителят си запазва правото да не избере нито един от тях и да възложи на изпълнителя различен от предложените варианти дизайн. Преди отпечатването на брошурите, Изпълнителят трябва да предостави проекта на Възложителя за съгласуване и одобрение.

Технически параметри формат – А5; обем: 8 страници, вкл. корица; пълноцветен печат – 4х4; медия двустранно хромов мат – 150 гр.; корица – 250 гр., мат ламинат

Тираж – 2500 бр.

Основната информация и снимковия материал ще бъдат предоставени от Възложителя.

3.7. Банер – 1 бр.

Банерът сепоставя в залата/ите, в която/които се провеждат семинари, конференции, работни срещи и др. Проектът за банер трябва да включват:

- Името на проекта, който се изпълнява

- Стойността на проекта (включително европейското и националното съ-финансиране)

- Флагът на ЕС

- Имената на ЕФРР и ОПРР, изписани изцяло

- Логото на ЕФРР и ОПРР.

- Специални изисквания към изпълнението на визуализацията:

При изпълнение предмета на възлагана обществена поръчка, изпълнителят трябва да използва:

- Флагът на ЕС в съответствие с графичните стандарти, съгласно Приложение 1 към Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията;

- Названието „Европейски съюз”;

- Логото на ЕФРР – “Европейски фонд за регионално развитие” и слога на „Инвестираме във Вашето бъдеще”. Името и логото на Оперативна програма “Регионално развитие”.

При изпълнението на всички действия за осигуряване на информация и публичност на проектите, бенефициентите ще спазват следните технически правила:

a) Флагът на ЕС

Образът на ЕС се представя графично чрез флага на ЕС, придружен от думите “Европейски съюз”, изписани изцяло.

Основни правила за създаването на флага и определяне на стандартизирани цветове:

Описание на символиката

На небесносин фон са разположени дванадесет златни звезди с пет върха, които образуват кръг, изобразяващ съюза на народите на Европа. Броят на звездите е постоянен, като дванадесет е символ на съвършенството и единството.

Описание на хералдиката

На небесносин фон е изобразен кръг от дванадесет златни звезди, чиито върхове не се допират.

Описание на геометрията

Флагът има формата на син правоъгълник с крило един път и половина от височината му. Дванадесетте златни звезди са правилно разпределени по невидима окръжност, чийто център е в точката на пресичане на диагоналите на правоъгълника. Радиусът на кръга е равен на една трета от височината на правоъгълника. Всяка от петолъчните звезди е построена в невидим кръг, чийто радиус е равен на една осемнадесета от височината на правоъгълника. Всички звезди са разположени вертикално, т.е. един от лъчите сочи нагоре и два от лъчите, опират в невидима линия, под прав ъгъл на вертикалната линия. Звездите се разполагат като цифри по часовников циферблат. Техният брой е непроменлив.

Регламентирани цветове

Цветовете на емблемата са следните:

- – PANTONE REFLEX BLUE за повърхността на флага

- – PANTONE YELLOW за звездите.

Възпроизвеждане по четирицветната технология

Когато се използва печатна четирицветна технология, двата стандартизирани цвята трябва да се възпроизведат с използването на четирите цвята от четирицветната технология:

- – PANTONE YELLOW се получава като се използва 100% “Process Yellow”

  - – PANTONE REFLEX BLUE се получава при смесването на 100 % “Process Cyan” и 80 % “Process Magenta”

Интернет

В Интернет палитрата PANTONE REFLEX BLUE съответства на цвета RGB:0/0/153 (шестдесетично: 000099) и PANTONE YELLOW на цвят RGB:255/204/0 (шестдесетично: FFCC00).

Възпроизвеждане по монохромна технология

С черно: да се очертае повърхността на правоъгълника с черна линия и да се включат звездите, също в черно на бял фон.

Със синьо (Reflex Blue): този цвят се използва 100 % за фон, а звездите се изобразяват като бял негатив.

Възпроизвеждане на цветен фон

Когато е невъзможно да се избегне цветният фон, правоъгълникът се очертава с бяла линия с дебелина равна на една двадесет и пета част от височината на правоъгълника

Тези флагове могат да бъдат изтеглени във формат .eps и .jpg на Интернет адрес:

http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm.

За предпочитане е флагът на ЕС да бъде поставян на всички информационни материали. За хартиени публикации той е задължителен, когато националният флаг също присъства. Флагът трябва да бъде разположен на същото ниво както и националния флаг. Най-добре е по възможност той да бъде отпечатван на бял фон.

б) Лого и слоган на ЕФРР

Образът на ЕФРР се представя чрез следното лого:

ЕВРОПЕЙСКИ  ФОНД  ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Инвестираме във Вашето бъдеще

Използва се следното лого на английски език:

EUROPEAN REGIONAL

DEVELOPMENT FUND

Investing in Your Future

Името на Европейския фонд за регионално развитие се изписва изцяло.

Възпроизвеждане на черно-бял фон:

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Инвестираме във Вашето бъдеще

Използва се следното лого на английски език:

EUROPEAN REGIONAL

DEVELOPMENT FUND

Investing in Your Future

в) Лого и слоган на ОПРР

Оперативна програма “Регионално развитие” се представя чрез следното лого на български език :

Използва се следното лого на английски език:

Възпроизвеждане на черно-бял фон:

Използва се следното лого на английски език:

Логото на ЕФРР и ОПРР се придружават от следната информация:

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “

Логото на ЕФРР и ОПРР могат да бъдат изтеглени от интернет сайта на ОПРР www.bgregio.eu

г) Билбордове

По време на изпълнението бенефициентът трябва да постави билборд на мястото на извършваната дейност, ако проекта отговаря на следните условия:

а. Общата стойност на проекта надхвърля 500 000 евро;

б. Проектът включва финансиране на инфраструктура или строителни работи.

Билбордът трябва да указва името на проекта, както и следната информация:

  1.   Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

2. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие

3. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”.

За малки проекти точки 2 и 3 не се прилагат. Информацията изискуема от точки 1,2 и 3 трябва да заема поне 25% от целия билборд.

Билбордовете се свалят не по-късно от 6 месеца след завършването на работата и се заменят с обяснителни табели.

д) Постоянни обяснителни табели

Бенефициентите трябва да поставят обяснителна табела, която е достатъчно видима и с подходящ за проекта размер не по-късно от 6 месеца след завършването на дейностите по проекта, ако той отговаря на следните условия:

а. Общата стойност на проекта надхвърля 500 000 евро;

б. Проекта включва закупуване на физически обекти или финансиране на инфраструктура или строителни дейности

Табелата трябва да указва името на проекта, както и следната информация:

- Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

- Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие

- Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”.

За малки проекти точки 2 и 3 не се прилагат. Информацията изискуема от точки 1,2 и 3 трябва да заема поне 25% от целия билборд.

е) Информационни и комуникационни материали

Всички печатни информационни материали (например брошури, листовки, информационни бюлетини, дипломи и сертификати от проведени обучения и др.) за безвъзмездната финансова помощ от ЕС следва да съдържат на корицата:

- Логото на ЕФРР

- Логото на ОПРР

- Името на проекта, който се изпълнява

- Името на оперативната програма, изписано изцяло – Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

- Изречението “Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България”

- Флагът на ЕС (препоръчително) Поставя се задължително, когато българският национален флаг също присъства, като се разполага на същото ниво, както и националния флаг)

- Интернет сайта на ОПРР – www.bgregio.eu

За информацията, разпространявана по електронен път (например интернет сайтове, електронни съобщения и т. н.) или чрез аудио-визуални материали, описаните принципи се прилагат по същия начин.

ж) Плакати

Бенефициентът може да постави плакати (например в помещенията на институции, изпълняващи или ползващи се от резултатите от проекти по ОПРР, финансирани от ЕФРР). Тяхната роля е да информират участниците в проектите и широката общественост за ролята на ЕС и на българската държава за подкрепата на устойчиво регионалното развитие, осигуряването на по-добър достъп до пътната инфраструктура, информационни и комуникационни технологии, развитие на туризма, местното развитие и сътрудничество.

Плакатите трябва да съдържат същата информация, както и информационните материали.

з) Уведомление до бенефициентите

Във всички уведомления за помощи до бенефициентите, изпращани от компетентните органи, се споменава съ-финансирането от Европейския съюз и Република България и се упоменава размерът на процента от помощта, финансирана от съответния инструмент на Общността.

и) Събития

Организаторите на информационни и обучителни събития (например семинари, конференции, работни срещи, информационни дни и др.), свързани с изпълнението на проекти по ОПРР, следва изрично да оповестяват, че съответният проект се съ-финансира от ЕФРР чрез ОПРР, като използват флага на ЕС, логото на ЕФРР и на ОПРР. Те могат да направят това чрез поставяне на банери в залите, където се провежда мероприятието.

к) Банери – поставят се в залите, където се провеждат семинари, конференции, работни срещи и др. Трябва да включват:

- Името на проекта, който се изпълнява

-Стойността на проекта (включително европейското и националното съ-финансиране)

- Флагът на ЕС

- Имената на ЕФРР и ОПРР, изписани изцяло

- Логото на ЕФРР и ОПРР.

л) Статии, интервюта – трябва да посочват името на Оперативната програма и на ЕФРР, както и името на проекта.

м) Задължителни дейности във връзка с публичността на проекта

Ако общата стойност на проекта надхвърля 10 000 евро, бенефициентите трябва да организират 2 информационни събития за местните и национални медии – за старта и завършването на дейностите по проекта. Техният вид трябва да бъде в съответствие с мащаба на проекта. За най-малките проекти трябва да се предвидят поне две пресконференции за местни медии. На тях трябва да се осигури присъствието на поне 4 представители на 4 различни медии.

н) Доброволни дейности във връзка с публичността и информацията

Ако даден компетентен орган или бенефициент реши да постави билбордове или постоянни обяснителни табели, да извършва публикации или да предприеме други информационни действия за проекти, чиито обем е по-малък от гореспоменатия, аналогично трябва да посочи приноса на Общността.

5. Срок за изпълнение на поръчката:

Срокът за изпълнение на поръчкато започва да тече от датата на сключване на договора с избрания Изпълнител и приключва с изпълнението на последния от компонентите, съобразно направеното по-горе описание на предмета на обществената поръчка, но не по-късно от 01.05.2015 г., като сроковете за изпълнение на всяка от дейностите са, както следва:

- Срокът за изработка и поставяне на билбордовете и постоянните табели е до 10 (десет календарни дни) от датата, следваща датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя. Монтажът се извършва на база одобрен технически проект (важи за билбордовете).

- Участниците следва да предложат срок за разработване на дизайн на информационни брошури, плакати и банер, който трябва да бъде не по-кратък от 2 (два) дни и не по-дълъг от 7 (седем) дни, считано от датата следваща датата на получаване на възлагателно писмо от възложителя, като срок за изработка и доставка на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на брошуриите, плакатите и банера е до 7 (седем) календарни дни от датата на заявяването им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в поискания тираж.

- Участниците следва да предложат срок за разработване на дизайн и съдържание на интернет кампания, който трябва да бъде не по-кратък от 2 (два) дни и не по-дълъг от 7 (седем) дни, считано от датата следваща датата на получаване на възлагателно писмо от възложителя, като срок за изработка и публикуване на интернет кампанията е до 7 (седем) календарни дни от датата на заявяването й от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

- Срокът за организиране на пресконференциитe е до 20 (двадесет) календарни дни от датата на заявяването им от Възложителя.

Дизайнът на информационните брошури, плакатите и банера се съгласува с Възложителя. Изпълнителят трябва да предложи поне 2 (два) варианта на дизайн за информационните брошури, плакатии и банера.

Прогнозен срок за изпълнение на проекта и дейностите от предмета на възлаганата обществена поръчка.

| План за изпълнение на проекта |
| --- |
|  | Шестмесечие 1 | Шестмесечие 2 |
| Дейност | Месец 06.2013 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01.2014 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Подготовка на Дейност 6 „Осигуряване на публичност, информираност, визуализация и прозрачност“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изпълнение на Дейност 6 „Осигуряване на публичност, информираност, визуализация и прозрачност“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Година 2 |
|  | Шестмесечие 3 | Шестмесечие 4 |
| Дейност | Месец 06.2014 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01.2015 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Изпълнение на Дейност 6 „Осигуряване на публичност, информираност, визуализация и прозрачност“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Отчитане на мерките за информация и публичност

При отчитане на изпълнението на проекта бенефициентите ще предоставят на Управляващия орган на ОПРР (като част от междинния и окончателен технически доклад на проекта), доказателствен материал за предприетите от тях мерки за информация и публичност при спазване на горните изисквания. Това могат да бъдат снимки, копия на статии, линкове към интернет сайтове, екземпляри от публикувани и разпространени информационни материали (брошури, листовки, плакати и др.), видео материали и други.

Важно!

Неспазването на изискванията за информация и публичност на проекта ще бъде третирано като нередност и може да доведе до финансови корекции.

- Очаквани резултати от дейността:

- Осигурена широка публичност и информираност;

- Осигурена прозрачност на изпълнението на проекта

- Очаквани продукти от дейността:

- Начална и заключителна пресконференция;

- 7 броя информац ионни билборда;

- 2500 бр. Информационни брошури;

- Интернет кампания – 12бр съобщения в интернет;

- 250бр. плакат;

- 18 бр. постоянни обяснителни табели;

- 1 бр. банер.

- Стойност на поръчката

Прогнозната стойност без ДДС на настоящата обществена поръчка с предмет „Изпълнение на мерки за публичност и визуализация в рамките на проект на Община Монтана „Осигуряване на зелена и достъпна среда в град Монтана““ по ДБФП BG161PO001/1.4-09/2012/010“ е до 30 000 (тридесет хиляди) лв.

- Изисквания за публичност

При изпълнение на обществената поръчка, Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки, за да осигури публичност на финансирането от страна на Европейския Съюз. Тези мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията №1828/2006 и Приложение №1 към него.

Конкретният Изпълнител е длъжен да прилага изискванията за публичност и визуализация. Всяко едно средство за визуализация на проекта (анализи и списък с мерки и годишните им актуализации) трябва да съдържа логото на ЕС, номера и наименованието на проекта, и да посочва, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, на английски и български език.

При изпълнение на задълженията си по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- Да поддържа точно и систематизирано деловодство, архив, счетоводство и отчетност и друга документация във връзка с извършваните услуги по този договор в съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство и които да подлежат на точно идентифициране и проверка;

- Да поддържа пълни, точни и систематични записи по отношение на извършваните дейности, които да са достатъчни, за да се установи точно, че действителните разходи, посочени във фактурите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са надлежно възникнали при изпълнението на услугите по чл. 1 от договора. Необходимите документи по отношение на тези записи обхващат всички документи, касаещи приходи и разходи, включително графици на работата на експертите, самолетни и други билети, фишове за възнагражденията, изплатени на експертите, фактури, касови бележки и др.

Да съхранява записите и документите за период от 5 (пет) години от предаването им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не по-малко от 3 (три) години след приключването на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.